|  |  | УТВЕРЖДЕН приказом Министерства образования и науки РТ от 14.01.2008 г. № 16/8 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ)

и эксперимента по введению единого республиканского экзамена (ЕРЭ)

на территории Республики Татарстан в 2008 году

| №№ | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение организационных мероприятий: |  |
| 1.1. | Сбор сведений и представление в Рособрнадзор информации о схеме проведения ЕГЭ и ЕРЭ в Республике Татарстан в 2008 году: | Февраль 2008г. | Отдел организации ЕГЭ |
|  | - о количестве участников по каждому общеобразовательному предмету; |  |  |
|  | - об участии в ЕГЭ выпускников с ограниченными возможностями здоровья; |  |  |
|  | - об участии в пробном ЕГЭ. |  |  |
| 1.2. | Согласование с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки участия Республики Татарстан в распечатке свидетельств о результатах ЕГЭ на региональном уровне. | Январь 2008г. | Отдел организации ЕГЭ |
| 1.3. | Сбор информации из МОУО по кандидатурам: | Январь 2008г. | Отдел организации ЕГЭ |
|  | - специалистов, ответственных за проведение ЕГЭ и ЕРЭ в муниципалитетах; |  |  |
|  | - членов предметных комиссий; |  |  |
|  | - уполномоченных представителей ГЭК РТ; |  |  |
|  | - руководителей и организаторов пунктов проведения экзамена. |  |  |
| 2. | Мероприятия по нормативному правовому, инструктивному методическому обеспечению ЕГЭ и ЕРЭ: |
| 2.1. | Подготовка проектов нормативных правовых актов: |  | Отдел организации ЕГЭ |
| 2.1.1. | постановления Кабинета Министров Республики Татарстан "О проведении в 2008 году единого государственного экзамена и единого республиканского экзамена"; | Декабрь 2007г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1.2. | приказа МОиН РТ «Об утверждении Положения о порядке проведения ЕГЭ и ЕРЭ на территории Республики Татарстан в 2008 году»; | Февраль 2008г. |  |
| 2.1.3. | приказа МОиН РТ «Об утверждении Положения о проведении эксперимента по введению единого республиканского экзамена с использованием форм и аналогов материалов единого государственного экзамена на татарском языке в 2008 году»; | Февраль 2008г. |  |
| 2.1.4. | приказа МОиН РТ «О порядке формирования, ведения и обеспечении взаимодействия республиканской базы данных и баз данных МОУО об участниках и результатах ЕРЭ в 2008 году»; | Март 2008г. |  |
| 2.1.5. | приказа МОиН РТ «Об утверждении формы бланка удостоверения члена Государственной экзаменационной комиссии Республики Татарстан»; | Март 2008г. |  |
| 2.1.6. | приказа МОиН РТ «Об утверждении формы бланка свидетельства о результатах единого республиканского экзамена». | Март 2008г. |  |
| 2.2. | Подготовка проектов приказов (распоряжений) МОиН РТ: |  | Отдел организации ЕГЭ |
| 2.2.1. | «О региональном центре обработки информации единого государственного экзамена и единого республиканского экзамена»; | Декабрь 2007г. |  |
| 2.2.2. | «О проведении ЕГЭ и ЕРЭ в Республике Татарстан в 2008 году»; | Февраль 2008г. |  |
| 2.2.3. | «Об утверждении форм бланков регистрации и ответов участника ЕРЭ»; | Март 2008г. |  |
| 2.2.4. | «Об утверждении структуры и форматов сбора данных для проведения ЕРЭ»; | Февраль 2008г. |  |
| 2.2.5. | «Об утверждении формы протоколов результатов ЕРЭ»; | Март 2008г. |  |
| 2.2.6. | «Об утверждении Положения о Государственной экзаменационной комиссии РТ»; | Март 2008г. |  |
| 2.2.7. | «Об утверждении Положения о конфликтной комиссии РТ»; | Март 2008г. |  |
| 2.2.8. | «Об утверждении Положения о предметных комиссиях ГЭК РТ по проверке ответов на бланках № 2 ЕГЭ и ЕРЭ»; | Март 2008г. |  |
| 2.2.9. | «Об утверждении Положения по организации системы общественного наблюдения (контроля) за проведением ЕГЭ и ЕРЭ»; | Март 2008г. |  |
| 2.2.10. | «Об утверждении Положения о конкурсе «Контрольные измерительные материалы для единого республиканского экзамена в 2009г.»; | Сентябрь 2008г. |  |
| 2.2.11. | «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по проведению конкурса «Контрольные измерительные материалы для ЕРЭ в 2009г.»; | Октябрь 2008г. |  |
| 2.2.12. | «Об утверждении Положения об экспертной комиссии по содержательной и тестологической экспертизе контрольных измерительных материалов для ЕРЭ в 2009г.»; | Октябрь 2008г. |  |
| 2.2.13. | «Об утверждении Правил осуществления инспекционных проверок в пунктах проведения ЕГЭ и ЕРЭ»; | Апрель 2008 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.2.14. | «Об утверждении Инструкций по передаче, хранению и уничтожению материалов и документов строгой отчетности по ЕГЭ и ЕРЭ»; | Апрель 2008г. |  |
| 2.2.15. | «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по обеспечению информационной безопасности ЕГЭ и ЕРЭ на 2008 год»; | Апрель 2008г. |  |
| 2.2.16. | «О расписании проведения и продолжительности ЕГЭ и ЕРЭ по каждому общеобразовательному предмету в 2008 году»; | Апрель 2008г. |  |
| 2.2.17. | «О проведении пробного ЕГЭ и ЕРЭ на территории Республики Татарстан в 2008 году»; | Март 2008г. |  |
| 2.2.18. | «О контроле проведения ЕГЭ и ЕРЭ в 2008 году»; | Апрель 2008г. |  |
| 2.2.19. | «Об организации работ по мониторингу ЕГЭ и ЕРЭ в 2008 году»; | Апрель 2008г. |  |
| 2.2.20 | «Об организации подготовки и повышения квалификации специалистов для проведения ЕГЭ и ЕРЭ в 2008 году». | Март 2008г. |  |
| 2.2.21. | «Об утверждении пунктов проведения экзамена и их руководителей на период государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) классов и на период вступительных испытаний в ссузы/вузы в 2008 году»; | Апрель 2008г. |  |
| 2.2.22. | «О назначении уполномоченных представителей ГЭК РТ в 2008 году»; | Апрель 2008г. |  |
| 2.2.23. | «Об установлении шкалы перевода баллов в отметки по общеобразовательным предметам ЕРЭ и шкалы перевода баллов ЕГЭ по русскому языку в отметки для школ (классов) с родным (нерусским) языком обучения»; | Май-июнь 2008г. |  |
| 2.2.24. | иные приказы и распоряжения (по необходимости). | Весь период |  |
| 2.3. | Подготовка рекомендаций и методических писем: |  | Отдел организации ЕГЭ |
| 2.3.1. | «Об организации условий по проведению ЕГЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья в Республике Татарстан в 2008 году»; | Апрель 2008г. |  |
| 2.3.2. | «Об особенностях ЕГЭ по русскому языку, ЕРЭ по татарскому языку, ЕГЭ и ЕРЭ по математике в 2008 году»; | Апрель 2008г. |  |
| 2.3.3. | «О формировании республиканской базы данных абитуриентов на этапе вступительных испытаний в ссузы и вузы в форме и по материалам ЕГЭ и ЕРЭ в 2008 году»; | Май 2008г. |  |
| 2.3.4. | «О порядке получения абитуриентами пропусков на вступительные испытания в ссузы и вузы в форме и по материалам ЕГЭ и ЕРЭ в 2008 году»; | Июнь 2008г. |  |
| 2.3.5. | иные рекомендации и методические письма (по необходимости). | Весь период |  |
| 2.4. | Подготовка инструкций по организации и проведению ЕГЭ и ЕРЭ |  | Отдел организации ЕГЭ |
| 2.4.1. | инструкции по организации приема, передачи, учета, хранения и уничтожения тестовых заданий и КИМ для проведения ЕРЭ; | Январь 2008г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.4.2. | инструкции по организации работ по печати, оформлению, приему, хранению, выдаче и учету свидетельств о результатах ЕРЭ; | Март 2008г. |  |
| 2.4.3. | иные инструкции (по необходимости). | Весь период |  |
| 2.5. | Подготовка информационных писем об организации и проведении ЕГЭ и ЕРЭ |  | Отдел организации ЕГЭ |
| 2.5.1. | «О порядке работ по формированию баз данных выпускников XI (XII) классов для проведения ЕГЭ и ЕРЭ в Республике Татарстан в 2008 году»; | Январь 2008г. |  |
| 2.5.2. | «О компенсациях за работу по подготовке и проведению ЕГЭ и ЕРЭ в 2008 году»; | Апрель 2008г. |  |
| 2.5.3. | иные информационные письма (по необходимости). | Весь период |  |
| 3. | Мероприятия по формированию контрольных измерительных материалов (КИМ) для ЕРЭ |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение кодификаторов элементов содержания и спецификаций по татарскому языку для ЕРЭ 2008 года. | Октябрь 2007г. | Отдел организации ЕГЭ |
| 3.2. | Разработка и утверждение демонстрационных вариантов КИМ по общеобразовательным предметам для ЕРЭ 2008 года. | Декабрь 2007г. | Отдел организации ЕГЭ |
| 3.3. | Организация содержательной и тестологической экспертизы представленных на конкурс КИМ для ЕРЭ в 2008 году. | Январь 2008г. | Экспертные комиссии |
| 3.4. | Определение победителей конкурса КИМ для проведения ЕРЭ в 2008 году и заключение договоров на работы по тиражированию, раскладке и упаковке. | Январь 2008г. | Конкурсная комиссия |
| 3.5. | Формирование банков заданий КИМ , подготовка, тиражирование и раскладка КИМ, упаковка в спецпакеты и доставка к месту хранения для проведения ЕРЭ в 2008 году: |  | Отдел организации ЕГЭ |
| 3.5.1. | - на этапе государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) классов; | Май 2008г. |  |
| 3.5.2. | - в период вступительных испытаний в ссузы/вузы и ссузы. | Июль 2008г. |  |
| 3.6. | Подготовка предложений по нормативному правовому регулированию процедур разработки и экспертизы КИМ для ЕРЭ. | Июль 2008г. | Отдел организации ЕГЭ |
| 3.7. | Пополнение республиканского банка тестовых заданий КИМ для ЕРЭ 2005-2008 годов. | Сентябрь 2008г. | Отдел организации ЕГЭ |
| 4. | Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ЕГЭ и ЕРЭ |  |
| 4.1. | Организация сбора информации из МОУО, УНПО, ссузов и вузов для формирования республиканской базы данных ЕГЭ и ЕРЭ: |  | Отдел организации ЕГЭ |
| 4.1.1. | - на этапе государственной (итоговой) аттестации выпускников XI(XII) классов; | Февраль-апрель 2008г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.1.2. | - в период вступительных испытаний в ссузы/вузы. | Июнь-июль 2008г. |  |
| 4.2. | Обеспечение условий для организации и функционирования ППЭ в соответствии с требованиями нормативных правовых документов и инструкций: |  | Отдел организации ЕГЭ |
| 4.2.1. | - на этапе государственной (итоговой) аттестации выпускников XI(XII) классов; | Май-июнь 2008г. |  |
| 4.2.2. | - в период вступительных испытаний в ссузы/вузы. | Июль 2008г. |  |
| 4.3. | Определение сроков и транспортных схем доставки: |  | Отдел организации ЕГЭ |
| 4.3.1. | - экзаменационных материалов; | Апрель 2008г. |  |
| 4.3.2. | - выпускников в ППЭ. | Май 2008г. |  |
| 4.4. | Размещение заказа на тиражирование и выдача пропусков на ЕГЭ и ЕРЭ с приложением Правил заполнения бланков ЕГЭ и ЕРЭ. | Апрель-май 2008г. | Отдел организации ЕГЭ |
| 4.5. | Подготовка заявки и получение экзаменационных материалов, проведение, первичная обработка результатов ЕГЭ и ЕРЭ, передача данных в Федеральный центр тестирования: |  | Отдел организации ЕГЭ, ГУ «РЦМКО» |
| 4.5.1. | - пробного ЕГЭ; | Апрель 2008г. |  |
| 4.5.2. | - на этапе государственной (итоговой) аттестации выпускников XI(XII) классов; | Май-июнь 2008г. |  |
| 4.5.3. | - в период вступительных испытаний в ссузы/вузы. | Июль 2008г. |  |
| 4.6. | Распечатка и организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ и ЕРЭ: |  | Отдел организации ЕГЭ, организации-исполнители |
| 4.6.1. | - на этапе государственной (итоговой) аттестации выпускников XI(XII) классов; | Июнь 2008г. |  |
| 4.6.2. | - в период вступительных испытаний в ссузы/вузы. | Август 2008г. |  |
| 4.7. | Представление в Рособрнадзор сводного аналитического отчета по результатам организации и проведения ЕГЭ и ЕРЭ в 2008 году. | Август 2008г. | Отдел организации ЕГЭ |
| 5. | Мероприятия по информационно-техническому обеспечению ЕГЭ |  |  |
| 5.1. | Обновление аппаратно-программного обеспечения ЕГЭ и ЕРЭ. | Март-май 2008г. | ГУ «РЦМКО» |
| 5.2. | Организация работы каналов связи для обмена информацией в период проведения ЕГЭ и ЕРЭ, получения и обработки итоговых протоколов и результатов ЕГЭ и ЕРЭ. | Апрель 2008г. | ГУ «РЦМКО» |
| 5.3. | Организация работы с федеральной системой оперативного информирования о предварительных результатах ЕГЭ (СОИ). | Май-июнь 2008г. | ГУ «РЦМКО» |
| 5.4. | Регистрация МОиН РТ в Федеральной базе свидетельств (ФБС) и организация взаимодействия с ФБС. | Май-август 2008г. | Отдел организации ЕГЭ, ГУ «РЦМКО» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Мероприятия по мониторингу ЕГЭ и ЕРЭ |  |  |
| 6.1. | Согласование и утверждение программы и участников мониторинга ЕГЭ и ЕРЭ в 2008 году. | Март 2008 г. | Отдел организации ЕГЭ |
| 6.2. | Проведение мониторинга ЕГЭ и ЕРЭ в соответствии с утвержденной программой. | Май-август 2008 г. | ГУ «РЦИМК» |
| 6.3. | Подготовка и рассылка письма в МОУО о представлении информации об итогах работы общественных наблюдателей за ходом организации и проведения ЕГЭ и ЕРЭ в 2008 году. | Август 2008 г. | Отдел организации ЕГЭ |
| 6.4. | Сбор, обработка результатов мониторинга ЕГЭ/ЕРЭ и издание информационно-аналитического сборника. | Июнь-сентябрь 2008 г. | ГУ «РЦМКО» |
| 7. | Мероприятия по подготовке и повышению квалификации специалистов по ЕГЭ и ЕРЭ |  |
| 7.1. | Участие во Всероссийском совещании по вопросу проведения единого государственного экзамена в переходный период в 2008 году (г. Москва). | Февраль 2008г | Отдел организации ЕГЭ, ГУ «РЦМКО» |
| 7.2. | Доработка и утверждение программ, учебных планов и учебно-методических пособий по направлениям подготовки: | Февраль 2008г | Отдел организации ЕГЭ, ГУ «РЦМКО» |
|  | - членов предметных комиссий; |  |  |
|  | - уполномоченных представителей ГЭК РТ; |  |  |
|  | - организаторов ЕГЭ и ЕРЭ; |  |  |
|  | - специалистов РЦОИ; |  |  |
|  | - тьюторов. |  |  |
| 7.3. | Организация обучения и инструктажа по освоению нормативных правовых и инструктивно-методических документов для подготовки и проведения ЕГЭ и ЕРЭ: | Март-апрель 2008г. | Отдел организации ЕГЭ, ГУ «РЦМКО» |
|  | - членов предметных комиссий; |  |  |
|  | - уполномоченных представителей ГЭК РТ; |  |  |
|  | - организаторов ЕГЭ; |  |  |
|  | - специалистов РЦОИ; |  |  |
|  | - тьюторов. |  |  |
| 7.4. | Участие в обучающих семинарах-совещаниях, организованных на федеральном уровне (по отдельному плану-графику). | Март-апрель 2008г. | Отдел организации ЕГЭ, ГУ «РЦМКО» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ и ЕРЭ |  |
| 8.1. | Работа с письмами и обращениями граждан через Портал Правительства Республики Татарстан по вопросам, относящимся к компетенции отдела организации ЕГЭ. | Весь период | Отдел организации ЕГЭ, ГУ «РЦМКО» |
| 8.2. | Подготовка материалов для экспозиции и аппаратно-программного обеспечения для компьютерного тестирования в формате ЕГЭ и ЕРЭ на республиканской выставке «Образование. Карьера» (по проблемам реализации приоритетного национального проекта «Образование»). | Апрель 2008 г. | Отдел организации ЕГЭ, ГУ «РЦМКО» |
| 8.3. | Совершенствование макета структуры и дизайна страницы отдела организации ЕГЭ на сайте МОиН РТ http://mon.tatar.ru/ | Весь период | Отдел организации ЕГЭ |
| 8.4. | Мероприятия по обеспечению информирования общественности о порядке проведения ЕГЭ и по подготовке выпускников к ЕГЭ, оперативное размещение информации на сайте МОиН РТ http://mon.tatar.ru/ портала Правительства Республики Татарстан и на образовательном портале МОиН РТ http://edu.kzn.ru/ | Весь период | Отдел организации ЕГЭ, ГУ «РЦМКО» |
| 8.5. | Взаимодействие со СМИ при работе по подготовке и проведению ЕГЭ и ЕРЭ (интервью, участие в тематические передачах по местному ТВ и радио, размещение публикаций в электронных и печатных СМИ, проведение пресс-конференций, работа телефонов «горячей линии», размещение на сайте МОиН РТ отдельной страницы «Общественным наблюдателям» и др.). | Весь период | Отдел организации ЕГЭ |
| 8.6. | Проведение интернет-форумов по подготовке и проведению ЕГЭ и ЕРЭ, обработка, анализ итогов. | Март, ноябрь 2008г. | Отдел организации ЕГЭ, ГУ «РЦМКО» |
| 8.7. | Организация консультационной поддержки учителей и учащихся старших классов средних общеобразовательных учреждений по вопросам, связанным с организацией и проведением ЕГЭ и ЕРЭ, структуре и особенностям контрольных измерительных материалов в 2008 году. | Весь период | Отдел организации ЕГЭ, ГУ «РЦМКО» |
| 9. | Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению ЕГЭ и ЕРЭ |  |
| 9.1. | Определение объёмов финансирования и составление примерных смет расходов. | Январь 2008г. | Отдел организации ЕГЭ, ГУ «РЦМКО» |
| 9.2. | Формирование перечня проектов, работ и сопутствующих материалов, связанных с обеспечением ЕГЭ и ЕРЭ в 2008 году. | Февраль 2008г. | Отдел организации ЕГЭ, ГУ «РЦМКО» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9.3. | Подготовка проектов государственных контрактов на 2008 год по результатам проведения процедур закупок товаров, работ и услуг по проектам, связанным с обеспечением ЕГЭ и ЕРЭ в 2008 году. | Март 2008г. | Отдел организации ЕГЭ |
| 9.4. | Контроль за исполнением государственных контрактов и проведение приемки работ, услуг по проектам, связанным с обеспечением ЕГЭ и ЕРЭ в 2008 году. | Весь период | Отдел организации ЕГЭ |
| 10. | Мероприятия по обеспечению контроля проведения ЕГЭ и ЕРЭ |  |
| 10.1. | Организация инструктажа лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ. | Апрель 2008г. | Отдел организации ЕГЭ |
| 10.2. | Инспекционные проверки организации ЕГЭ и ЕРЭ в пунктах проведения экзамена. | Май-июль 2008г. | Отдел организации ЕГЭ |
| 10.3. | Организация взаимодействия с МВД РТ и руководством юридических вузов по привлечению сотрудников милиции и слушателей (курсантов) для идентификации личности участников ЕГЭ и ЕРЭ и исключения доступа посторонних лиц в ППЭ. | Март 2008г. | Отдел организации ЕГЭ |
| 10.4. | Организация работы по введению системы наблюдения в помещениях для работы экспертов предметных комиссий ГЭК РТ. | Май-июль 2008г. | Отдел организации ЕГЭ, ГУ «РЦМКО» |
| 10.5. | Анализ статистических данных результатов ЕГЭ и ЕРЭ. | Август-сентябрь 2008г. | Отдел организации ЕГЭ, ГУ «РЦМКО» |
| 11. | Мероприятия по анализу результатов проведения ЕГЭ в 2008 году |  |
| 11.1. | Сбор и обработка материалов о проведении ЕГЭ и ЕРЭ в 2008 году, подготовка аналитического отчета и предложений по проведению ЕГЭ и ЕРЭ в 2009 году. | Август-сентябрь 2008г. | Отдел организации ЕГЭ, ГУ «РЦМКО» |
| 11.2. | Издание сборника статистических и аналитических материалов, характеризующих различные аспекты результатов ЕГЭ и ЕРЭ в 2008 году. | Декабрь 2007г. | Отдел организации ЕГЭ, ГУ «РЦМКО» |